## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Ремонт фасадов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт цоколя жилого дома по ул. Дзусова 7/5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38520 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2797 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________285,43 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. | [6 empty] | 3-й кв 2007г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.82 | 186.58 | 186.58 |  |  | 340 | 340 |  |  | 20.8 | 37.86
2 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.45 | 204.7 | 204.7 |  |  | 92 | 92 |  |  | 22.82 | 10.27
3 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких цоколей по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.45 | 3373.98 | 2028.49 | 1.21 |  | 1518 | 913 | 1 |  | 201.84 | 90.83
4 | ТЕРр61-26-03 | Перетирка штукатурки цоколя | 100 м2 перетертой поверхности | 0.45 | 455.96 | 438.02 |  |  | 205 | 197 |  |  | 44.2 | 19.89
5 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 0.53 | 40.42 | 27.97 |  |  | 21 | 15 |  |  | 2.71 | 1.44
6 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка цоколя с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0.65 | 1166.87 | 231.52 | 1.65 |  | 758 | 150 | 1 |  | 23.6 | 15.34 | 0.02 | 0.01
7 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка цоколя простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1.82 | 389.11 | 42.51 | 18.71 |  | 708 | 77 | 34 |  | 4.29 | 7.81 | 0.01 | 0.02
8 | ТЕРр62-24-02 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.82 | 485.15 | 300.5 | 3.7 |  | 883 | 547 | 7 |  | 29.9 | 54.42 | 0.05 | 0.09
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4525 | 2331 | 43 |  |  | 237.86 |  | 0.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4999 | 2797 | 51 |  |  | 285.43 |  | 0.14
Накладные расходы | [8 empty] | 2258
Сметная прибыль | [8 empty] | 1425
Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4659 |  |  |  |  | 138.52 |  | 0.14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 308 |  |  |  |  | 12.32
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3663 |  |  |  |  | 132.86
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 52 |  |  |  |  | 1.73
Итого | [8 empty] | 8682 |  |  |  |  | 285.43 |  | 0.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2151
Машины и механизмы | [8 empty] | 51
ФОТ | [8 empty] | 2797
Накладные расходы | [8 empty] | 2258
Сметная прибыль | [8 empty] | 1425
коэфициент удорожания 8 682 * 3,76 | [8 empty] | 32644
НДС 18% | [8 empty] | 5876
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 38520 |  |  |  |  | 285.43 |  | 0.14
Составил
Проверил