## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №29
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 95-2008
(локальная смета)
| на | ремонт шатровой кровли- первая очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________343,356 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________5,379 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________529,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. НР, (24,39 руб.): 83% от ФОТ (29,39 руб.) СП, (14,7 руб.): 50% от ФОТ (29,39 руб.) | 100 м труб и покрытий | 0.36 | 81.83 | 81.63 | 0.2 |  | 29.46 | 29.39 | 0.07
2 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил НР, (1343,68 руб.): 118% от ФОТ (1138,71 руб.) СП, (717,39 руб.): 63% от ФОТ (1138,71 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 4.9 | 2549.44 | 230.06 | 37.26 | 2.33 | 12492.26 | 1127.29 | 182.57 | 11.42
3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали НР, (321,35 руб.): 83% от ФОТ (387,17 руб.) СП, (193,59 руб.): 50% от ФОТ (387,17 руб.) | 100 м2 | 1.95 | 2170.21 | 194.71 | 20.92 | 3.84 | 4231.91 | 379.68 | 40.79 | 7.49
4 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой НР, (1880,19 руб.): 100% от ФОТ (1880,19 руб.) СП, (1316,13 руб.): 70% от ФОТ (1880,19 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.95 | 4085.81 | 964.2 | 18.52 |  | 7967.33 | 1880.19 | 36.11
Н | 1. 101-2101 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м2 | 206 401,7 | 11.61 |  |  |  | 4663.74
5 | СЦМ-101-2101 | Полотно ИПС-Т-5 | м2 | 200.5 | 11.61 |  |  |  | 2327.81
6 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР, (84,28 руб.): 118% от ФОТ (71,42 руб.) СП, (44,99 руб.): 63% от ФОТ (71,42 руб.) | 10 м3 древесины в конструкции | 0.84 | 775.24 | 84.24 | 22.74 | 0.78 | 651.2 | 70.76 | 19.1 | 0.66
7 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см НР, (215,33 руб.): 110% от ФОТ (195,75 руб.) СП, (127,24 руб.): 65% от ФОТ (195,75 руб.) | 100 шт. | 0.3 | 1968.58 | 483.33 | 1485.25 | 169.15 | 590.57 | 145 | 445.57 | 50.75
8 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР, (118 руб.): 105% от ФОТ (112,38 руб.) СП, (73,05 руб.): 65% от ФОТ (112,38 руб.) | 1 т | 0.035 | 14334.85 | 3206.8 | 58.27 | 3.88 | 501.72 | 112.24 | 2.04 | 0.14
9 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м НР, (701,7 руб.): 90% от ФОТ (779,67 руб.) СП, (662,72 руб.): 85% от ФОТ (779,67 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.95 | 1042.48 | 356.78 | 519.82 | 43.05 | 2032.84 | 695.72 | 1013.65 | 83.95
Н | 1. 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0
Н | 2. 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0
10 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 1.073 | 12279.88 |  |  |  | 13176.31
11 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.01 | 38529.83 |  |  |  | 385.3
12 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (коньки, брандмауэры, парапеты, свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР, (186,35 руб.): 120% от ФОТ (155,29 руб.) СП, (100,94 руб.): 65% от ФОТ (155,29 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.14 | 8274.5 | 1106.08 | 23.81 | 3.11 | 1158.43 | 154.85 | 3.33 | 0.44
13 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных НР, (373,32 руб.): 120% от ФОТ (311,1 руб.) СП, (202,22 руб.): 65% от ФОТ (311,1 руб.) | 100 м желобов | 0.36 | 17222.05 | 831.4 | 299.87 | 32.77 | 6199.94 | 299.3 | 107.95 | 11.8
14 | ТЕР12-01-009-02 прим. | Устройство снегозадержателей НР, (134,18 руб.): 120% от ФОТ (111,82 руб.) СП, (72,68 руб.): 65% от ФОТ (111,82 руб.) | 100 м желобов | 0.36 | 5914.11 | 308.13 | 23.08 | 2.48 | 2129.08 | 110.93 | 8.31 | 0.89
15 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (67,12 руб.): 83% от ФОТ (80,87 руб.) СП, (40,44 руб.): 50% от ФОТ (80,87 руб.) | 100 м | 0.32 | 7262.47 | 252.71 | 6.74 |  | 2323.99 | 80.87 | 2.16
16 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (12,11 руб.): 83% от ФОТ (14,59 руб.) СП, (7,3 руб.): 50% от ФОТ (14,59 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 7684.77 | 364.64 | 4.14 |  | 307.39 | 14.59 | 0.17
17 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (14,57 руб.): 83% от ФОТ (17,55 руб.) СП, (8,78 руб.): 50% от ФОТ (17,55 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 4156.93 | 438.8 | 4.14 |  | 166.28 | 17.55 | 0.17
18 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон НР, (78,77 руб.): 118% от ФОТ (66,75 руб.) СП, (42,05 руб.): 63% от ФОТ (66,75 руб.) | 1 слуховое окно | 1 | 336.04 | 65.04 | 21.9 | 1.71 | 336.04 | 65.04 | 21.9 | 1.71
Н | 1. 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 0,5 0,5
Н | 2. 203-9156 | Приборы оконные | компл | 0
19 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 0.8 | 583.23 |  |  |  | 466.58
20 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами НР, (31,27 руб.): 120% от ФОТ (26,06 руб.) СП, (16,94 руб.): 65% от ФОТ (26,06 руб.) | 100 м ограждения | 0.36 | 3389.71 | 67.9 | 57.33 | 4.5 | 1220.3 | 24.44 | 20.64 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 58694.74 | 5207.84 | 1904.53 | 170.87
Накладные расходы | [8 empty] | 5586.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 3641.14
Итоги по разделу 1 Кровля :
Крыши, кровли | [8 empty] | 7763.36
Деревянные конструкции | [8 empty] | 16257.23
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 11163.65
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 18901.38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 933.14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 692.77
Кровли | [8 empty] | 12210.95
Итого | [8 empty] | 67922.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 51582.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 1904.53
ФОТ | [8 empty] | 5378.71
Накладные расходы | [8 empty] | 5586.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 3641.14
В ценах 2 квартала 2008г 67 922,48 * 4,2 | [8 empty] | 285274.42
Итого по разделу 1 Кровля | [8 empty] | 285274.42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 58694.74 | 5207.84 | 1904.53 | 170.87
Накладные расходы | [8 empty] | 5586.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 3641.14
Итоги по смете:
Крыши, кровли | [8 empty] | 7763.36
Деревянные конструкции | [8 empty] | 16257.23
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 11163.65
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 18901.38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 933.14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 692.77
Кровли | [8 empty] | 12210.95
Итого | [8 empty] | 67922.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 51582.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 1904.53
ФОТ | [8 empty] | 5378.71
Накладные расходы | [8 empty] | 5586.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 3641.14
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1358.45
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 69280.93
В ценах 2 квартала 2008г 69 280,93 * 4,2 | [8 empty] | 290979.91
НДС 18% | [8 empty] | 52376.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 343356.29
Составил
Проверил