## Сводный сметный расчет
Форма № 1
| Заказчик |  | Товарищество собственников жилья "Фортуна"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___г.
Сводный сметный расчет в сумме 2 756 810 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Многоквартирный жилой дом по ул.Иристонской, 32а
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Основные объекты
1 | ЛС-01 | Замена лифтового оборудования | 6770 | 114812 | 330930 | 48817 | 501329
|  | Итого по Главе 1 | 6770 | 114812 | 330930 | 48817 | 501329
Глава 2. Проектные и изыскательские работы
2 | Договорная цена | Разработка сметной документации от СМР 0,07% |  |  |  | 851.074 | 851.074
3 | Договорная цена | Разработка проекта на замену лифта |  |  |  | 14124.2938 | 14124.2938
4 | Договорная цена | Затраты на экспертизу промышленной безопасности |  |  |  | 4708.0979 | 4708.0979
|  | Итого по Главе 2 |  |  |  | 19683.4657 | 19683.4657
|  | Итого по Главам 1-2 | 6770 | 114812 | 330930 | 68500.4657 | 521012.4657
|  | Итого по сводному сметному расчету | 6770 | 114812 | 330930 | 68500.4657 | 521012.4657
Перевод в текущие цены
5 | Распоряжение Правительства РСО-Алания от 26.04.2013 №120-Р | Итого в текущих ценах с к=6,26 | 42380.2 | 718723.12 |  |  | 761103.32
6 | Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 №9912-СД/10 | Итого оборудование в текущих ценах с к=3,55 |  |  | 1174801.5 |  | 1174801.5
7 | Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 №9912-СД/10 | Итого прочих в текущих ценах с к=6,75 |  |  |  | 329514.75 | 329514.75
8 | Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 №9912-СД/10 | Итого в текущих ценах с к=3,6 проектно-сметные работы |  |  |  | 53911.324 | 53911.324
9 | Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 №9912-СД/10 | Итого в текущих ценах с к=3,6 экспертиза |  |  |  | 16949.1525 | 16949.1525
|  | Итого в текущих ценах | 42380.2 | 718723.12 | 1174801.5 | 400375.2266 | 2336280.0466
Налоги и обязательные платежи
10 | Закон РФ | НДС 18% | 7628.436 | 129370.1616 | 211464.27 | 72067.5408 | 420530.4084
|  | Итого налоги: | 7628.436 | 129370.1616 | 211464.27 | 72067.5408 | 420530.4084
|  | Всего по сводному расчету | 50008.636 | 848093.2816 | 1386265.77 | 472442.7674 | 2756810.455
| Составил | __________________________
| Проверил | __________________________

## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Многоквартирный жилой дом по ул.Иристонская, 32а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
|  | на | замену лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок в количестве 2 ед.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________314 034 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________73 293 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________24 405 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________216 336 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34 740 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2 892,67 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.01.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтажные работы ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 НР (4623 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (3263 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 лифт | 1 | 8397.87 | 5198.36 | 3199.51 | 466.79 | 8398 | 5198 | 3200 | 467 | 1047 | 1047 | 66.07 | 66.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8398 | 5198 | 3200 | 467 |  | 1047 |  | 66.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 10078 | 6238 | 3840 | 560 |  | 1047 |  | 66.07
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20% (Поз. 1) | [8 empty] | 1680 | 1040 | 640 | 93
Накладные расходы | [8 empty] | 4623
Сметная прибыль | [8 empty] | 3263
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 17964 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
Итого | [8 empty] | 17964 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 3840
ФОТ | [8 empty] | 6798
Накладные расходы | [8 empty] | 4623
Сметная прибыль | [8 empty] | 3263
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 17964 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
Раздел 2. Оборудование и монтажные работы
4 | Прайс ОАО "КМЗ" от 01.12.2011 г. | Лифт пассажирский г/п 400 кг на 9 остановок с учетом транспортных расходов 832200/3,26/1,18 | шт | 1 | 216336 |  |  |  | 216336
5 | Прайс ООО "Тива" | Обрамление дверей шахты 81000 руб./5,65/1,18 | к-т | 1 | 12149.4 |  |  |  | 12149
6 | ТЕРм03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м НР (9246 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (6527 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 лифт | 1 | 19265.47 | 10396.71 | 6399.03 | 933.57 | 19265 | 10397 | 6399 | 934 | 1047 | 1047 | 66.07 | 66.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 247750 | 10397 | 6399 | 934 |  | 1047 |  | 66.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 251109 | 12476 | 7679 | 1121 |  | 1047 |  | 66.07
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20% (Поз. 5-6) | [8 empty] | 3359 | 2079 | 1280 | 187
Накладные расходы | [8 empty] | 9246
Сметная прибыль | [8 empty] | 6527
Итоги по разделу 2 Оборудование и монтажные работы :
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 50546 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
Итого Оборудование | [8 empty] | 216336
Итого | [8 empty] | 266882 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14618
Машины и механизмы | [8 empty] | 7679
ФОТ | [8 empty] | 13597
Оборудование | [8 empty] | 216336
Накладные расходы | [8 empty] | 9246
Сметная прибыль | [8 empty] | 6527
Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы | [8 empty] | 266882 |  |  |  |  | 1047 |  | 66.07
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
9 | ТЕРп01-14-025-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами НР (7322 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (4260 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 лифт | 1 | 11094.41 | 11094.41 |  |  | 11094 | 11094 |  |  | 734 | 734
10 | ТЕРп01-14-025-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 НР (-144 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (-84 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 остановка | -1 | 217.66 | 217.66 |  |  | -218 | -218 |  |  | 14.4 | -14.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10876 | 10876 |  |  |  | 719.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13051 | 13051 |  |  |  | 719.6
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20% (Поз. 9-10) | [8 empty] | 2175 | 2175
Накладные расходы | [8 empty] | 7178
Сметная прибыль | [8 empty] | 4176
Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 24405 |  |  |  |  | 719.6
Итого | [8 empty] | 24405 |  |  |  |  | 719.6
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 13051
Накладные расходы | [8 empty] | 7178
Сметная прибыль | [8 empty] | 4176
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 24405 |  |  |  |  | 719.6
Раздел 4. Полное техническое освидетельствование лифтов
11 | ТЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки НР (518 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (366 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 лифт | 1 | 785.09 | 762.22 |  |  | 785 | 762 |  |  | 46.31 | 46.31
12 | ТЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 НР (362 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (255 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 остановка | 7 | 78.21 | 75.93 |  |  | 547 | 532 |  |  | 4.68 | 32.76
13 | Договорная цена | Регистрация декларации соответствия 13000/5,65/1,18 | 1 лифт | 1 | 1949.9 |  |  |  | 1950
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3282 | 1294 |  |  |  | 79.07
Накладные расходы | [8 empty] | 880
Сметная прибыль | [8 empty] | 621
Итоги по разделу 4 Полное техническое освидетельствование лифтов :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 4783 |  |  |  |  | 79.07
Итого | [8 empty] | 4783 |  |  |  |  | 79.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1988
ФОТ | [8 empty] | 1294
Накладные расходы | [8 empty] | 880
Сметная прибыль | [8 empty] | 621
Итого по разделу 4 Полное техническое освидетельствование лифтов | [8 empty] | 4783 |  |  |  |  | 79.07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 270306 | 27765 | 9599 | 1401 |  | 2892.67 |  | 132.14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 277520 | 33059 | 11519 | 1681 |  | 2892.67 |  | 132.14
Накладные расходы | [8 empty] | 21927
Сметная прибыль | [8 empty] | 14587
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 73293 |  |  |  |  | 2173.07 |  | 132.14
Итого Оборудование | [8 empty] | 216336
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 24405 |  |  |  |  | 719.6
Итого | [8 empty] | 314034 |  |  |  |  | 2892.67 |  | 132.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16606
Машины и механизмы | [8 empty] | 11519
ФОТ | [8 empty] | 34740
Оборудование | [8 empty] | 216336
Накладные расходы | [8 empty] | 21927
Сметная прибыль | [8 empty] | 14587
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 314034 |  |  |  |  | 2892.67 |  | 132.14
|  | Составил: |  |  |  | Проверил: