## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
Хозбытовая канализация в мкр-19 (2-я очередь) г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28-2008
(локальная смета)
| на | устройство канализации диаметром 400м протяженностью 180пм
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ПСД
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________494,427 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________13,087 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________9448,8 |  | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (913,29 руб.): 95% от ФОТ (961,36 руб.) СП, (480,68 руб.): 50% от ФОТ (961,36 руб.) | 1000 м3 грунта | 1.1 | 5719.76 | 102.44 | 5617.32 | 771.53 | 6291.74 | 112.68 | 6179.06 | 848.68
2 | ТЕР1-02-055-9 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (3525,93 руб.): 80% от ФОТ (4407,41 руб.) СП, (2203,71 руб.): 50% от ФОТ (4407,41 руб.) | 100 м3 грунта | 1.2 | 3672.84 | 3672.84 |  |  | 4407.41 | 4407.41
3 | ТЕР1-01-014-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (717,24 руб.): 95% от ФОТ (754,99 руб.) СП, (377,5 руб.): 50% от ФОТ (754,99 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.5 | 8612.95 | 250.8 | 8350.94 | 1259.17 | 4306.48 | 125.4 | 4175.47 | 629.59
4 | каталог "стройцена" | Перевозка грунта на расстояние до10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (4475,25 руб.): 130% от ФОТ (3442,5 руб.) СП, (3063,83 руб.): 89% от ФОТ (3442,5 руб.) | т | 850 | 16.82 |  | 12.45 | 4.05 | 14297 |  | 10582.5 | 3442.5
5 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (181,51 руб.): 130% от ФОТ (139,62 руб.) СП, (124,26 руб.): 89% от ФОТ (139,62 руб.) | 10 м3 основания | 1.4 | 1773.64 | 95.68 | 33.68 | 4.05 | 2483.1 | 133.95 | 47.15 | 5.67
6 | ТЕР23-01-003-04 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (1548,16 руб.): 130% от ФОТ (1190,89 руб.) СП, (1059,89 руб.): 89% от ФОТ (1190,89 руб.) | 1 км трубопровода | 0.18 | 22882.26 | 5715.64 | 8721.33 | 900.39 | 4118.81 | 1028.82 | 1569.84 | 162.07
Н | 1. 103-9102 | Трубы асбестоцементные | м | 1008 181,4
Н | 2. 103-9145 | Муфты асбестоцементные | шт | 252 45,36
7 | СЦМ-103-0676 | Трубы асбестоцементные ВТ-6, диаметром условного прохода 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 | м | 181.4 | 117.96 |  |  |  | 21397.94
8 | СЦМ-103-0713 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 300 мм, наружный диаметр муфт 397 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 | шт | 36 | 28.38 |  |  |  | 1021.68
9 | ТЕР23-03-001-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (1632,23 руб.): 130% от ФОТ (1255,56 руб.) СП, (1117,45 руб.): 89% от ФОТ (1255,56 руб.) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.72 | 16308.94 | 1446.54 | 2695.86 | 297.29 | 11742.44 | 1041.51 | 1941.02 | 214.05
Н | 1. 103-9200 | Люки чугунные | шт | 0
Н | 2. 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0 | 8148.34
10 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 | шт | 5 | 619.04 |  |  |  | 3095.2
11 | ТЕР23-04-008-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (456,66 руб.): 130% от ФОТ (351,28 руб.) СП, (312,64 руб.): 89% от ФОТ (351,28 руб.) | 1 врезка | 2 | 251.1 | 175.64 |  |  | 502.2 | 351.28
12 | ТЕР1-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (157,04 руб.): 95% от ФОТ (165,3 руб.) СП, (82,65 руб.): 50% от ФОТ (165,3 руб.) | 1000 м3 грунта | 1.2 | 626.58 |  | 626.58 | 137.75 | 751.9 |  | 751.9 | 165.3
13 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2001Тек_ 1 НР, (334,37 руб.): 80% от ФОТ (417,96 руб.) СП, (208,98 руб.): 50% от ФОТ (417,96 руб.) | 100 м3 грунта | 0.5 | 835.92 | 835.92 |  |  | 417.96 | 417.96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 74833.86 | 7619.01 | 25246.94 | 5467.86
Накладные расходы | [8 empty] | 13941.68
Сметная прибыль | [8 empty] | 9031.59
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 14078.52
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 11098.36
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 72630.25
Итого | [8 empty] | 97807.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 41967.91
Машины и механизмы | [8 empty] | 25246.94
ФОТ | [8 empty] | 13086.87
Накладные расходы | [8 empty] | 13941.68
Сметная прибыль | [8 empty] | 9031.59
В прогнозном уровне цен 2 квартал 2008г 97 807,13 * 4,2 | [8 empty] | 410789.95
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 410789.95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 74833.86 | 7619.01 | 25246.94 | 5467.86
Накладные расходы | [8 empty] | 13941.68
Сметная прибыль | [8 empty] | 9031.59
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 14078.52
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 11098.36
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 72630.25
Итого | [8 empty] | 97807.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 41967.91
Машины и механизмы | [8 empty] | 25246.94
ФОТ | [8 empty] | 13086.87
Накладные расходы | [8 empty] | 13941.68
Сметная прибыль | [8 empty] | 9031.59
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1956.14
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 99763.27
В прогнозном уровне цен 2 квартал 2008г 99 763,27 * 4,2 | [8 empty] | 419005.73
НДС 18% | [8 empty] | 75421.03
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 494426.76
Составил
Проверил