## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №16
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 82-2008
(локальная смета)
| на | ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________291,417 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________44,209 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________9,595 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________504,06 |  | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проемы
1 | ТЕРр55-03-01 | Демонтаж оконных проемов из стеклоблоков (15х15) 36м2/0,15/0,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж стеклоблоков ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР, (1281,6 руб.): 89% от ФОТ (1440 руб.) СП, (936 руб.): 65% от ФОТ (1440 руб.) | 1 шт. | 1600 | 2.01 | 0.9 | 1.11 |  | 3216 | 1440 | 1776
2 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного НР, (324,26 руб.): 122% от ФОТ (265,79 руб.) СП, (212,63 руб.): 80% от ФОТ (265,79 руб.) | 1 м3 кладки | 4.6 | 1070.67 | 51.57 | 37.25 | 6.21 | 4925.08 | 237.22 | 171.35 | 28.57
3 | ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 НР, (420,34 руб.): 118% от ФОТ (356,22 руб.) СП, (224,42 руб.): 63% от ФОТ (356,22 руб.) | 100 м2 проемов | 0.24 | 4076.84 | 1403.04 | 738.67 | 81.22 | 978.44 | 336.73 | 177.28 | 19.49
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 24
4 | СЦМ-203-0072 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-18Г, пл.3.65 м2; ОР 21-21Г, пл.4.26 м2 и более | м2 | 24 | 581.95 |  |  |  | 13966.8
5 | СЦМ-101-0926 | Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты) | компл | 6 | 101.97 |  |  |  | 611.82
6 | СЦМ-203-0378 | Доски подоконные шириной 300 мм | м | 12 | 82.83 |  |  |  | 993.96
7 | счет. | Отлив металлический 180/1,18/4,2 | м | 12 | 36.32 |  |  |  | 435.84
8 | ТЕР15-05-001-01 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону НР, (114,67 руб.): 105% от ФОТ (109,21 руб.) СП, (60,07 руб.): 55% от ФОТ (109,21 руб.) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.24 | 8873.14 | 450.08 | 63.13 | 4.97 | 2129.55 | 108.02 | 15.15 | 1.19
9 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных НР, (983,67 руб.): 105% от ФОТ (936,83 руб.) СП, (515,26 руб.): 55% от ФОТ (936,83 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.648 | 2144.08 | 1445.6 | 6.88 | 0.12 | 1389.36 | 936.75 | 4.46 | 0.08
10 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (внутрен+наружн) НР, (338,47 руб.): 79% от ФОТ (428,44 руб.) СП, (214,22 руб.): 50% от ФОТ (428,44 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.108 | 6665.79 | 3953.18 | 24.84 | 13.93 | 719.91 | 426.94 | 2.68 | 1.5
11 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен НР, (102,21 руб.): 105% от ФОТ (97,34 руб.) СП, (53,54 руб.): 55% от ФОТ (97,34 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12 | 2006 | 783.93 | 67.1 | 27.24 | 240.72 | 94.07 | 8.05 | 3.27
12 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР, (106,04 руб.): 105% от ФОТ (100,99 руб.) СП, (55,54 руб.): 55% от ФОТ (100,99 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.228 | 1791.59 | 442.73 | 11.54 | 0.24 | 408.48 | 100.94 | 2.63 | 0.05
13 | ТЕР9-06-024-10 | Монтаж ограждений из гнутого профиля НР, (185,83 руб.): 90% от ФОТ (206,48 руб.) СП, (175,51 руб.): 85% от ФОТ (206,48 руб.) | 1 т конструкций | 0.48 | 857.89 | 423.16 | 325.45 | 6.99 | 411.79 | 203.12 | 156.22 | 3.36
Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,48
14 | СЦМ-201-0760 | Отдельные конструктивные элементы ограждений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.48 | 11172.1 |  |  |  | 5362.61
15 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР, (182,32 руб.): 105% от ФОТ (173,64 руб.) СП, (95,5 руб.): 55% от ФОТ (173,64 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1254.87 | 723.39 | 2.44 | 0.12 | 301.17 | 173.61 | 0.59 | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 36091.53 | 4057.4 | 2314.41 | 57.54
Накладные расходы | [8 empty] | 4039.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 2542.69
Итоги по разделу 1 Проемы :
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5433.6
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 5461.97
Деревянные конструкции | [8 empty] | 17631.62
Отделочные работы | [8 empty] | 6738.1
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1272.6
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 6135.74
Итого | [8 empty] | 42673.63
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 29719.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 2314.41
ФОТ | [8 empty] | 4114.94
Накладные расходы | [8 empty] | 4039.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 2542.69
В прогнозных ценах на 3 квартал 2008г 42 673,63 * 4.5 | [8 empty] | 192031.34
Итого по разделу 1 Проемы | [8 empty] | 192031.34
Раздел 2. Электроосвещение
16 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР, (14,55 руб.): 85% от ФОТ (17,12 руб.) СП, (11,13 руб.): 65% от ФОТ (17,12 руб.) | 100 шт. | 0.3 | 57.33 | 56.69 | 0.64 | 0.36 | 17.2 | 17.01 | 0.19 | 0.11
17 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 НР, (284,68 руб.): 110% от ФОТ (258,8 руб.) СП, (181,16 руб.): 70% от ФОТ (258,8 руб.) | 100 м борозд | 1.22 | 877 | 165.16 | 711.84 | 46.97 | 1069.94 | 201.5 | 868.44 | 57.3
18 | ТЕРм8-03-593-6 | Установка прожекторов НР, (81,26 руб.): 85% от ФОТ (95,6 руб.) СП, (62,14 руб.): 65% от ФОТ (95,6 руб.) | 100 шт. | 0.06 | 7588.17 | 1006.62 | 1777.65 | 586.74 | 455.29 | 60.4 | 106.66 | 35.2
19 | СЦМ-503-9042-7 | Прожектор , тип ИО 1000 W | шт | 6 | 798.14 |  |  |  | 4788.84
20 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей НР, (8,54 руб.): 85% от ФОТ (10,05 руб.) СП, (6,53 руб.): 65% от ФОТ (10,05 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 901.36 | 251.36 |  |  | 36.05 | 10.05
21 | ТЕРп1-11-001-1 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м (прозвонка) НР, (255,32 руб.): 85% от ФОТ (300,38 руб.) СП, (195,25 руб.): 65% от ФОТ (300,38 руб.) | кабель | 1 | 300.38 | 300.38 |  |  | 300.38 | 300.38
22 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах НР, (580,37 руб.): 95% от ФОТ (610,92 руб.) СП, (397,1 руб.): 65% от ФОТ (610,92 руб.) | 100 м | 1.3 | 1046.76 | 399.97 | 176.72 | 69.97 | 1360.79 | 519.96 | 229.74 | 90.96
23 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГ3Х2.5мм2 НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 1000м | 0.13 | 7880.87 |  |  |  | 1024.51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 9053 | 1109.3 | 1205.03 | 183.57
Накладные расходы | [8 empty] | 1224.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 853.31
Итоги по разделу 2 Электроосвещение :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1535.78
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 9595.26
Итого | [8 empty] | 11131.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6738.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 1205.03
ФОТ | [8 empty] | 1292.87
Накладные расходы | [8 empty] | 1224.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 853.31
В прогнозных ценах на 3 квартал 2008г 11 131,04 * 4.5 | [8 empty] | 50089.68
Итого по разделу 2 Электроосвещение | [8 empty] | 50089.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 45144.53 | 5166.7 | 3519.44 | 241.11
Накладные расходы | [8 empty] | 5264.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 3396
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 44209.41
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 9595.26
Итого | [8 empty] | 53804.67
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 36458.39
Машины и механизмы | [8 empty] | 3519.44
ФОТ | [8 empty] | 5407.81
Накладные расходы | [8 empty] | 5264.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 3396
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1076.09
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 54880.76
В прогнозных ценах на 3 квартал 2008г 54 880,76 * 4.5 | [8 empty] | 246963.42
НДС 18% | [8 empty] | 44453.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 291416.84
Составил
Проверил