## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
СОШ №11 г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________1181497,07 |  | руб.
|  | строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________899587,52 |  | руб.
|  | монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________82048,46 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________21096,9 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________1787,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв____2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.049 | 982.84 | 670.93 | 311.91 | 23.18 | 1031 | 703.81 | 327.19 | 24.32
2 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.829 | 716.25 | 685.42 | 30.83 | 17.29 | 593.77 | 568.21 | 25.56 | 14.33
3 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: | 1 м3 | 5.8 | 489.39 | 93.14 | 396.25 | 26.15 | 2838.46 | 540.21 | 2298.25 | 151.67
4 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.049 | 204.7 | 204.7 |  |  | 214.73 | 214.73
5 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.2415 | 1917.25 | 1751.54 | 165.71 | 92.96 | 463.02 | 423 | 40.02 | 22.45
6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0786 | 1131.03 | 965.32 | 165.71 | 92.96 | 88.9 | 75.88 | 13.02 | 7.31
7 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.223 | 2632.54 | 1385.17 | 1247.37 | 77.75 | 587.06 | 308.9 | 278.16 | 17.34
8 | ФСЦП311-01-146-1 | Погрузка строительного мусора вручную | м3 | 25.8 | 32.93 | 32.93 |  |  | 849.59 | 849.59
9 | ФСЦП310-3010-1 | Транспортировка мусора на расстояние 10км | т | 41.2 | 10.41 | 10.41 |  |  | 428.89 | 428.89
10 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 подстилающего слоя | 5.8 | 792.74 | 40.57 | 0.3 |  | 4597.9 | 235.32 | 1.74
11 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.829 | 10221.4 | 1384.36 | 130.78 | 39.74 | 8473.54 | 1147.63 | 108.41 | 32.94
12 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.049 | 2556.08 | 1067.12 | 168.95 | 79.38 | 2681.33 | 1119.41 | 177.23 | 83.26
13 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 1.049 | 11652.35 | 2768.83 | 27.69 | 12.89 | 12223.31 | 2904.5 | 29.04 | 13.52
14 | ТЕРр62-16-05 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.874 | 1643.28 | 277.68 | 6.58 | 1.2 | 1436.23 | 242.69 | 5.75 | 1.05
15 | ТЕРр62-17-05 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.829 | 1724.84 | 359.24 | 6.58 | 1.2 | 1429.89 | 297.81 | 5.45 | 0.99
16 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.243 | 6665.79 | 3953.18 | 24.84 | 13.93 | 1619.79 | 960.62 | 6.04 | 3.39
17 | ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 | 100 м2 проемов | 0.242 | 4116.99 | 1258.53 | 923.34 | 101.52 | 996.31 | 304.56 | 223.45 | 24.57
18 | ССЦ203-9095-460 | Стоимость оконных блоков из профиля ПВХ | м2 | 24.2 | 633 |  |  |  | 15318.6
19 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 | 100 м2 проемов | 0.0786 | 2755.7 | 1064.56 | 361.04 |  | 216.6 | 83.67 | 28.38
20 | ССЦ 203-9122-014 | Стоимость дверных блоков из профиля ПВХ | м2 | 7.86 | 712 |  |  |  | 5596.32
21 | ТЕР10-01-033-02 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0.242 | 1893.57 | 656.24 | 63.56 | 3.11 | 458.24 | 158.81 | 15.38 | 0.75
22 | Счет | Стоимость подоконных досок из профиля ПВХ | м | 8.56 | 63 |  |  |  | 539.28
23 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.021 | 2776.25 | 406.23 | 4.68 | 0.96 | 58.3 | 8.53 | 0.1 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 62741.06 | 11576.77 | 3583.17 | 397.91
Накладные расходы | [8 empty] | 11324.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 6717.41
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1955.73
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1455.93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 6188.57
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4336.81
Полы | [8 empty] | 15541.46
Отделочные работы | [8 empty] | 20725.11
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3571.42
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 23778.29
Деревянные конструкции | [8 empty] | 3158.67
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 70.96
Итого | [8 empty] | 80782.95
В текущих ценах 4кв 2009г 80 782,95 * 5,35 | [8 empty] | 432188.78
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 47581.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 3583.17
ФОТ | [8 empty] | 11974.68
Накладные расходы | [8 empty] | 11324.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 6717.41
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 432188.78
Раздел 2. Сантехнические работы
25 | ТЕР46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.15 | 2689.76 | 543.72 | 2146.04 | 141.62 | 403.46 | 81.56 | 321.9 | 21.24
26 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0.05 | 2375.88 | 382.38 | 1993.5 | 131.55 | 118.79 | 19.12 | 99.67 | 6.58
27 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.362 | 928.65 | 165.96 | 762.69 | 50.33 | 336.17 | 60.08 | 276.09 | 18.22
28 | ТЕР46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0.18 | 1293.5 | 255.55 | 1037.95 | 68.49 | 232.83 | 46 | 186.83 | 12.33
29 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.256 | 1584.99 | 303.33 | 1281.66 | 84.58 | 405.76 | 77.65 | 328.11 | 21.65
30 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.01 | 2930.64 | 2874.33 | 56.31 | 31.59 | 29.31 | 28.75 | 0.56 | 0.32
31 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.08 | 1023.42 | 1006.51 | 16.91 | 9.49 | 81.87 | 80.52 | 1.35 | 0.76
32 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 508.82 | 503.25 | 5.57 | 3.12 | 5.09 | 5.03 | 0.06 | 0.03
33 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 | 632.48 | 626.27 | 6.21 | 3.48 | 6.32 | 6.26 | 0.06 | 0.03
34 | ТЕРр65-04-07 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0.08 | 578.55 | 577.91 | 0.64 | 0.36 | 46.28 | 46.23 | 0.05 | 0.03
35 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.1 | 361.63 | 360.13 | 1.5 | 0.84 | 36.16 | 36.01 | 0.15 | 0.08
36 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.36 | 364.18 | 331 | 5.94 | 1.2 | 131.1 | 119.16 | 2.14 | 0.43
37 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.11 | 672.17 | 668.74 | 3.43 | 1.92 | 73.94 | 73.56 | 0.38 | 0.21
38 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 835.97 | 829.12 | 6.85 | 3.84 | 41.8 | 41.46 | 0.34 | 0.19
39 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 шт | 1.3 | 105.26 | 89.03 | 0.2 |  | 136.84 | 115.74 | 0.26
40 | СЦМ-300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл | 13 | 346.13 |  |  |  | 4499.69
41 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.2 | 342.65 | 220.29 | 16.84 | 1.95 | 68.53 | 44.06 | 3.37 | 0.39
42 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.3 | 506.22 | 321.92 | 53.62 | 9.61 | 151.87 | 96.58 | 16.09 | 2.88
43 | ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых: стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 460.64 | 275.37 | 98.04 | 8.14 | 46.06 | 27.54 | 9.8 | 0.81
44 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.3 | 231.98 | 114.34 | 15.22 | 1.05 | 69.59 | 34.3 | 4.57 | 0.32
45 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 603.63 | 309.99 | 45.06 | 4.8 | 60.36 | 31 | 4.51 | 0.48
46 | ссц 300-9466-188стр 275 | Стоимость унитаза Компакт с косым выпуском | к-т | 1 | 558.16 |  |  |  | 558.16
47 | ТЕР17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 1199.1 | 967.15 | 148.19 | 20.96 | 119.91 | 96.72 | 14.82 | 2.1
48 | ССЦ 300-9400-140 стр 275 | Умывальники полукруглые | к-т | 1 | 507.29 |  |  |  | 507.29
49 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.3 | 1529.89 | 64.35 | 10.06 | 0.45 | 458.97 | 19.31 | 3.02 | 0.14
50 | ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 водоподогреватель | 2 | 397.94 | 117.66 | 71.54 | 0.59 | 795.89 | 235.31 | 143.08 | 1.18
51 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 2 | 100.71 | 58.47 | 6.35 |  | 201.41 | 116.93 | 12.7
52 | ТЕР16-07-003-08 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 2 | 754.98 | 94.89 | 15.29 | 0.39 | 1509.97 | 189.77 | 30.58 | 0.78
53 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 шт | 14 | 50.28 | 17.63 | 4.78 |  | 703.98 | 246.81 | 66.85
54 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 12 | 58.69 |  |  |  | 704.28
55 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2 | 87.39 |  |  |  | 174.78
57 | СЦМ-300-1475 | Тройник размером 3/4 | шт | 17 | 75.86 |  |  |  | 1289.62
58 | СЦМ-300-1476 | Тройник размером 1 | шт | 5 | 96.73 |  |  |  | 483.65
59 | СЦМ-300-1381 | Соединительные детали Vestol размером 1/2 | шт | 44 | 52.17 |  |  |  | 2295.48
60 | СЦМ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт | 2 | 83.51 |  |  |  | 167.02
61 | СЦМ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 | шт | 1 | 133.64 |  |  |  | 133.64
62 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.4 | 6158.95 | 1447.71 | 51.99 | 1.36 | 2463.58 | 579.08 | 20.8 | 0.55
63 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.72 | 8272.25 | 1331.38 | 52.55 | 1.36 | 5956.02 | 958.59 | 37.84 | 0.98
64 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.073 | 10610.8 | 1331.38 | 53.21 | 1.36 | 774.59 | 97.19 | 3.88 | 0.1
65 | ССЦ 300-9910-103 | Угольники 20х20 | шт | 8 | 56.29 |  |  |  | 450.32
66 | ССЦ 300-9910-104 | Угольники 26х26 | шт | 4 | 88.9 |  |  |  | 355.6
67 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.273 | 4645.53 | 842.19 | 12.89 | 0.39 | 1268.23 | 229.92 | 3.52 | 0.11
68 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.069 | 7661.45 | 807.58 | 28.11 | 1.16 | 528.64 | 55.72 | 1.94 | 0.08
69 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 фасонных частей | 5.3 | 420.59 | 57.57 | 363.02 | 50.66 | 2229.15 | 305.12 | 1924.03 | 268.51
70 | ССЦ 300-9911-088 | Отводы полиэтиленовые 90рад диам 100мм | шт | 1 | 14.74 |  |  |  | 14.74
71 | ССЦ 300-9911-090 | Отводы полиэтиленовые 135град диам 100мм | шт | 2 | 14.31 |  |  |  | 28.62
72 | ССЦ 300-9911-084 | Отводы полиэтиленовые 90рад диам 50мм | шт | 12 | 4.9 |  |  |  | 58.8
73 | ССЦ 300-9911-085 | Отводы полиэтиленовые 135рад диам 50мм | шт | 28 | 4.54 |  |  |  | 127.12
74 | ССЦ 300-9911-082 | Тройники полиэтиленовые прямые 100х50 | шт | 6 | 13.83 |  |  |  | 82.98
75 | ССЦ 300-9911-081 | Тройники полиэтиленовые прямые 100х100 | шт | 1 | 17.21 |  |  |  | 17.21
76 | ССЦ 300-9911-080 | Тройники полиэтиленовые прямые 50х50 | шт | 3 | 5.69 |  |  |  | 17.07
77 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0.08 | 4020.68 | 795.81 | 13.15 | 1.56 | 321.65 | 63.66 | 1.05 | 0.12
78 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 1.193 | 135.2 | 77.03 | 53.88 |  | 161.3 | 91.89 | 64.27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31941.49 | 4356.63 | 3584.67 | 361.63
Накладные расходы | [8 empty] | 5238.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 3259.03
Итоги по разделу 2 Сантехнические работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 2152.98
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 996.3
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 33182.97
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 3680.79
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 425.61
Итого | [8 empty] | 40438.65
В текущих ценах 4кв 2009г 40 438,65 * 5,35 | [8 empty] | 216346.78
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 24000.19
Машины и механизмы | [8 empty] | 3584.67
ФОТ | [8 empty] | 4718.26
Накладные расходы | [8 empty] | 5238.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 3259.03
Итого по разделу 2 Сантехнические работы | [8 empty] | 216346.78
Раздел 3. Вентиляция
Вытяжка
79 | ТЕР20-01-001-10 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,25; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,25 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.28 | 834.36 | 768.46 | 65.9 | 1.84 | 233.62 | 215.17 | 18.45 | 0.52
80 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 вентилятор | 1 | 144.93 | 101.53 | 18.19 | 0.59 | 144.93 | 101.53 | 18.19 | 0.59
81 | ССЦ 300-9011-025 | Вентилятор ВЦ 14-46 №4 с электродвигателем 1,5 кВт | шт | 1 | 4792.88 |  |  |  | 4792.88
82 | ССЦ 300-9091-003 | Вставки гибкие Н-4,0 | шт | 1 | 187.38 |  |  |  | 187.38
83 | ССЦ 300-9091-013 | Вставки гибкие Н-4,0 | шт | 1 | 126.86 |  |  |  | 126.86
84 | ТЕРм08-03-481-29 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машина постоянного тока, масса, т, до: 0,1 | шт. | 1 | 102.27 | 27.47 | 1.49 | 0.03 | 102.27 | 27.47 | 1.49 | 0.03
85 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.18 | 2118.45 | 1536.92 | 131.8 | 7.38 | 381.32 | 276.65 | 23.72 | 1.33
86 | ССЦ 300-9066-053 | Стоимость воздуховодов | м2 | 18 | 178.3 |  |  |  | 3209.4
87 | СЦМ-300-9240-1 | Крепления | кг | 14 | 8.33 |  |  |  | 116.62
Приточная
87.1 | ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2 | 2330 | 1686.99 | 141.96 | 8.08 | 466 | 337.4 | 28.39 | 1.62
87.2 | ССЦ300-9066-048 | Воздуховоды из оц. стали 250мм*250мм | м2 | 20 | 170.65 |  |  |  | 3413
87.3 | ТЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.08 | 2121.6 | 1544.58 | 116.02 | 6.68 | 169.73 | 123.57 | 9.28 | 0.53
87.4 | ССЦ300-9066-088 | Воздуховоды из оц. стали 300мм*300мм | м2 | 8 | 158.64 |  |  |  | 1269.12
87.5 | СЦМ-300-9240-1 | Крепления | кг | 11 | 8.33 |  |  |  | 91.63
88 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | 93.2 | 64.16 | 7.15 | 0.16 | 93.2 | 64.16 | 7.15 | 0.16
89 | Прайс лист | Вентилятор ВР-300-45-4,0 | шт | 1 | 2570 |  |  |  | 2570
89.1 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1 | 277.57 | 44.75 | 6.52 |  | 277.57 | 44.75 | 6.52
89.2 | ССЦ300-9500-01 | Фильтр ячейковый воздушный плоский | шт | 1 | 277.57 |  |  |  | 277.57
89.3 | ССЦ549-1057-001 | Реле тока электротепловые | шт | 2 | 151 |  |  |  | 302
89.4 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 | 20.03 | 15.07 | 2.22 |  | 120.18 | 90.42 | 13.32
89.6 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 6 | 59.5 |  |  |  | 357
89.7 | ТЕРм11-07-001-02 | Блок питания воздухом | шт. | 1 | 27.35 | 24.88 | 2.36 |  | 27.35 | 24.88 | 2.36
89.8 | ССЦ500-9123-064 | Датчики температуры | шт | 1 | 210 |  |  |  | 210
89.9 | СЦМ-300-0315 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт | 1 | 1867.67 |  |  |  | 1867.67
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 20807.3 | 1306 | 128.87 | 4.78
Накладные расходы | [8 empty] | 1580.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 1003.11
Итоги по разделу 3 Вентиляция :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 112910.68
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 12230.8
Итого | [8 empty] | 125141.48
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 19372.43
Машины и механизмы | [8 empty] | 128.87
ФОТ | [8 empty] | 1310.78
Накладные расходы | [8 empty] | 1580.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 1003.11
Итого по разделу 3 Вентиляция | [8 empty] | 125141.48
Раздел 4. Электромонтажные работы
90 | ТЕРм08-03-524-10 | Демонтаж ящика с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | шт. | 9 | 22.33 | 19.77 | 2.56 | 0.1 | 200.99 | 177.93 | 23.06 | 0.86
91 | ТЕРм08-03-530-04 | Демонтаж пускателя магнитного общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | шт. | 8 | 21.92 | 20.32 | 1.61 | 0.05 | 175.39 | 162.53 | 12.86 | 0.43
92 | ТЕРм08-03-530-05 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | шт. | 3 | 27.21 | 24.73 | 2.48 | 0.1 | 81.63 | 74.2 | 7.43 | 0.31
93 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 | шт. | 1 | 1122.3 | 39.79 | 81.55 | 4.5 | 1122.3 | 39.79 | 81.55 | 4.5
94 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 6 | 203.35 | 17.07 | 1.7 | 0.03 | 1220.1 | 102.42 | 10.2 | 0.18
95 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 | 259.22 | 25.38 | 2.66 | 0.08 | 777.66 | 76.14 | 7.98 | 0.24
96 | ТЕРм08-03-526-03 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 | 307.86 | 32.84 | 2.93 | 0.09 | 307.86 | 32.84 | 2.93 | 0.09
97 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.38 | 2835.67 | 371.86 | 895.26 | 318.61 | 1077.55 | 141.31 | 340.2 | 121.07
98 | ТЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.82 | 2358.88 | 295.11 | 495.22 | 158.53 | 1934.28 | 241.99 | 406.08 | 129.99
99 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.3 | 237.75 | 72.86 | 4.93 | 0.31 | 71.33 | 21.86 | 1.48 | 0.09
100 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.75 | 272.13 | 84.97 | 9.85 | 0.62 | 204.1 | 63.73 | 7.39 | 0.47
101 | ТЕРм08-02-412-05 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 3.42 | 378.27 | 157.83 | 34.49 | 2.17 | 1293.68 | 539.78 | 117.96 | 7.42
102 | ТЕРм08-02-405-02 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 0.28 | 1296.72 | 451.86 | 152.66 | 5.59 | 363.08 | 126.52 | 42.74 | 1.57
103 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 1.18 | 343.38 | 191.52 | 2.46 | 0.16 | 405.19 | 225.99 | 2.9 | 0.19
104 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 | 100 жил | 0.1 | 729.8 | 442.32 | 20.51 | 0.31 | 72.98 | 44.23 | 2.05 | 0.03
105 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.1 | 2022.01 | 536.76 | 1485.25 | 169.15 | 202.2 | 53.68 | 148.52 | 16.92
106 | ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.37 | 4712 | 919.61 | 3792.39 | 250.26 | 1743.44 | 340.26 | 1403.18 | 92.6
107 | ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0.35 | 1132.18 | 216.96 | 915.22 | 60.4 | 396.26 | 75.94 | 320.32 | 21.14
108 | ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0.035 | 1132.18 | 216.96 | 915.22 | 60.4 | 39.63 | 7.59 | 32.04 | 2.11
109 | ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять: к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0.29 | 1132.18 | 216.96 | 915.22 | 60.4 | 328.33 | 62.92 | 265.41 | 17.52
110 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.1 | 2604.67 | 498.96 | 2105.71 | 138.96 | 260.47 | 49.9 | 210.57 | 13.9
Материалы
111 | Счет | Труба гладкая диам 25 мм дл 3м серая | м | 112 | 11.57 |  |  |  | 1295.84
112 | Счет | Провод ПВ 3-6 | м | 283 | 19.92 |  |  |  | 5637.36
113 | Счет | Провод ПВ 3-6 | м | 39 | 23.5 |  |  |  | 916.5
114 | Счет | Провод ПВ 3-4 | м | 137 | 13.31 |  |  |  | 1823.47
115 | Счет | Кабель ПВС 3*2,5 | м | 37 | 32.46 |  |  |  | 1201.02
116 | Счет | Держатель с защелкой СF25 | шт | 270 | 1.36 |  |  |  | 367.2
117 | Счет | Дюбель аспорный 25-4-6 (У656) пл. | шт | 270 | 1.1 |  |  |  | 297
118 | Счет | Муфта труба IP65 МS25 | шт | 26 | 23.14 |  |  |  | 601.64
119 | Счет | Поворот на 90гр.труба IP65( СS25) | шт | 52 | 44.49 |  |  |  | 2313.48
121 | Счет | Щит ЩМП-3-0 (650*500*220)ИЭК | шт | 1 | 1067.8 |  |  |  | 1067.8
122 | Счет | Дик-рейка (дл.600мм) | шт | 3 | 8.69 |  |  |  | 26.07
123 | Счет | Шина нулевая на дик-рейку в корпусе 2*15групп ИЭК | шт | 1 | 222.46 |  |  |  | 222.46
124 | Счет | Саморезы 4,2*14 с прессшп. и сверл. по лист.мет 2мм ТФ6 | упак | 4 | 11.57 |  |  |  | 46.28
125 | Счет | Диф.втомат АД14 4Р 32А 30мА ИЭК | шт | 1 | 429.79 |  |  |  | 429.79
126 | Счет | Диф.втомат АД14 4Р 40А 40мА ИЭК | шт | 2 | 407.54 |  |  |  | 815.08
127 | Счет | Диф.втомат АД14 4Р 25А 30мА ИЭК | шт | 2 | 391.53 |  |  |  | 783.06
128 | Счет | Диф.втомат АД14 4Р 16А 30мА ИЭК | шт | 2 | 391.53 |  |  |  | 783.06
129 | Счет | Диф.втомат АД14 4Р 10А 30мА ИЭК | шт | 2 | 271.4 |  |  |  | 542.8
130 | Счет | Выключатель автомат. ВА88-35ЗР 200А35кА | шт | 1 | 2028.81 |  |  |  | 2028.81
131 | Счет | Хомут-стяжка 4,2*250 (100шт) | упак | 1 | 71.19 |  |  |  | 71.19
132 | Счет | Мувта труба-коробка | шт | 10 | 22.25 |  |  |  | 222.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 33770.86 | 2661.55 | 3446.85 | 431.63
Накладные расходы | [8 empty] | 3051.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 2048.3
Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 138141.33
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 69817.77
Итого | [8 empty] | 207959.1
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 27662.46
Машины и механизмы | [8 empty] | 3446.85
ФОТ | [8 empty] | 3093.18
Накладные расходы | [8 empty] | 3051.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 2048.3
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы | [8 empty] | 207959.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 149260.71 | 19900.95 | 10743.56 | 1195.95
Накладные расходы | [8 empty] | 21194.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 13027.83
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 899587.52
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 82048.46
Итого | [8 empty] | 981635.98
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 118616.2
Машины и механизмы | [8 empty] | 10743.56
ФОТ | [8 empty] | 21096.9
Накладные расходы | [8 empty] | 21194.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 13027.83
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 19632.72
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1001268.7
НДС 18% | [8 empty] | 180228.37
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1181497.07
Составил
Проверил